## Earned Value
Geplante Gesamtkosten | 120000
Geplante Projektdauer (Monate) | 12
Kennzahl | März | April | Mai | Juni | Juli | August
Fertigstellungsgrad Plan | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 45%
Earned Value Plan | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 54000
Fertigstellungsgrad Ist | 10% | 17% | 22% | 25% | 27% | 40%
Earned Value Ist | 12000 | 20400 | 26400 | 30000 | 32400 | 48000
Ist-Kosten | 11500 | 20000 | 24000 | 35000 | 40000 | 67000
Kostenvarianz | 500 | 400 | 2400 | -5000 | -7600 | -19000
Terminvarianz | 0 | 2400 | 2400 | 0 | -3600 | -6000
Kosten-Performance-Index | 104.3% | 102% | 110% | 85.71% | 81% | 71.64%
Termin-Performance-Index | 100% | 113.3% | 110% | 100% | 90% | 88.89%
Gesamtkostenprognose 1 | 119500 | 119600 | 117600 | 125000 | 127600 | 139000
Gesamtkostenprognose 2 | 115000 | 117647.0588 | 109090.9091 | 140000 | 148148.1481 | 167500
Ø Gesamtkostenprognose | 117250 | 118623.5294 | 113345.4545 | 132500 | 137874.0741 | 153250
Projektdauerprognose (Monate) | 12 | 10.5882 | 10.9091 | 12 | 13.3333 | 13.5
Berichtszeitpunkt:
2018-08-31