## Gantt-Diagramm simpel
PSP-Code | PSP-Element | Start | Dauer | Ende
1.1 | Projekt-Kick-Off | 2026-02-01 | 1 | 2026-02-01
1.2 | Messestand buchen | 2026-02-02 | 4 | 2026-02-05
1.3 | Flyer erstellen | 2026-02-02 | 8 | 2026-02-09
1.4 | Poster bestellen | 2026-02-04 | 7 | 2026-02-10
1.5 | Einsatzplanung vorbereiten | 2026-02-11 | 2 | 2026-02-12
1.6 | Vorträge und Termine vorbereiten | 2026-02-12 | 20 | 2026-03-03
1.7 | Materialien packen | 2026-03-04 | 1 | 2026-03-04
1.8 | Anreise | 2026-03-05 | 1 | 2026-03-05
1.9 | Aufbau | 2026-03-06 | 1 | 2026-03-06
1.10 | Messedurchführung | 2026-03-07 | 7 | 2026-03-13
1.11 | Abbau und Rückreise | 2026-03-15 | 1 | 2026-03-15
1.12 | Auswertung und Abschluss | 2026-03-16 | 3 | 2026-03-18
Formulas:
Ende = [Start]+[Dauer]-1